中华人民共和国化工行业标准

重金属铅、锌、镉、铜、镍污染土壤

原地修复技术标准

HG/T XXXXX—20XX

（征求意见稿）

主编单位：东南大学   化学工业岩土工程有限公司

批准部门：

实施时间：    年    月   日

XXXXXX出版社

XXXX年    北京

前    言

本标准是根据（工信厅科〔2017〕40号文）《工业和信息化部办公厅关于印发2017年第一批行业标准制修订计划的通知》的要求，由中国石油和化工勘察设计协会为主编部门，化学工业岩土工程有限公司、东南大学为主编单位，会同有关单位制定而成。

在编制过程中，标准编制组进行了广泛调查和专题研究，总结了近年来的污染场地岩土工程勘察理论与实践经验，参考国内外有关标准，并以多种形式征求各方意见，对主要问题进行反复修改，最后经审定定稿。

本标准主要内容包括总则、术语、基本规定、固化/稳定化修复工程设计方案编制、原地异位固化/稳定化修复工程实施、原地原位固化/稳定化修复工程实施、工程验收、工后环境监测。

本标准由工业和信息化部负责管理，由中国石油和化工勘察设计协会负责日常管理，由化学工业岩土工程有限公司、东南大学负责技术内容的解释。执行过程中如有意见或建议，请寄送至化学工业岩土工程有限公司（地址：南京市浦口区浦东北路5 号扬子科创基地4号楼，邮编：210031，电话：025-57737590）或东南大学（地址：南京市江宁区东南大学路2号，邮编211189，电话025-83795086）。

本标准主编单位、参编单位、主要起草人和主要审查人：

主 编 单 位： 东南大学

化学工业岩土工程有限公司

参 编 单 位：略

主要起草人：略

主要审查人：略

目    次

- 总则	1

- 术语	2

- 基本规定	3

- 固化/稳定化修复工程设计方案编制	4

  - 一般规定	4

  - 资料复核	4

  - 修复目标和范围确定	4

  - 原地异位与原地原位固化/稳定化技术方案比选	5

  - 修复费用和修复周期估算	5

  - 设计方案编制	5

- 原地异位固化/稳定化修复工程实施	6

  - 一般规定	6

  - 资料复核	6

  - 实验室小试	6

  - 现场中试	7

  - 修复工程实施	8

  - 质量控制	8

  - 二次污染防治措施	9

  - 安全保证措施	10

- 原地原位固化/稳定化修复工程实施	12

  - 一般规定	12

  - 资料复核	12

  - 实验室小试	12

  - 现场中试	13

  - 修复工程实施	13

  - 质量控制	13

  - 二次污染防治措施	14

  - 安全保证措施	14

- 工程验收	16

  - 一般规定	16

  - 文件审核与现场踏勘	16

  - 验收对象和标准	17

  - 采样布点方案	17

  - 现场采样与实验室检测	18

  - 工程验收评价方法	18

  - 验收报告	19

- 工后环境监测	20

  - 一般规定	20

  - 资料收集与分析	20

  - 监测方案编制	20

  - 监测实施	21

  - 监测结果评估	21

本标准用词说明	22

引用标准名录	23

附录A  修复技术方案编制大纲	24

附：条文说明	26

Contents

- General Provisions	1

- Terms	2

- Basic Regulations 	3

- Design of Solidification/Stabilization	4

  - General Provisions	4

  - Review of Technical Documents	4

  - Remediation Goals and Areas 	4

  - Technical Selection	5

  - Cost and Period	5

  - Remediation Design	5

- Implementation of On-site Ex-situ Solidification/Stabilization	6

  - General Provisions	6

  - Review of Technical Documents	6

  - Laboratory Tests	6

  - Field Pilot-scale Tests	7

  - Field Construction	8

  - Quality Control	8

  - Environmental Impact Control	9

  - Safety Guarantee	10

- Implementation of On-site In-situ Solidification/Stabilization	12

  - General Provisions	12

  - Review of Technical Documents	12

  - Laboratory Tests	12

  - Field Pilot-scale Tests	13

  - Field Construction	13

  - Quality Control	13

  - Environmental Impact Control	14

  - Safety Guarantee	14

- Acceptance	16

  - General Provisions	16

  - Review of Documents	16

  - Objects and Criteria	17

  - Sampling Plan	17

  - Sampling and Measuring	18

  - Project Acceptance	18

  - Report	19

- Post Environmental Mointoring	20

  - General Previsions	20

  - Review of Technical Documents	20

  - Programing	20

  - Implementation	21

  - Evaluation	21

Explanation of Wording in This Standard	22

List of Quoted standards	23

AppendixA  The outline of remediation design 	24

Addition: Explanation of provisions……………………………………………………26

1  总    则

1.0.1  为了在重金属铅、锌、镉、铜、镍污染土壤原地固化/稳定化修复的过程中做到科学合理、安全适用、确保质量、保护环境，制定本标准。

1.0.2  本标准适用于矿山、油田、垃圾填埋场、工业企业重金属铅、锌、镉、铜、镍污染土壤原地固化/稳定化修复。不适用于农田重金属污染土壤的修复及本标准之外的无机物、有机物、放射性污染和致病性生物污染场地的修复。

1.0.3  重金属铅、锌、镉、铜、镍污染土壤原地固化/稳定化修复除应符合本标准的规定外，尚应符合国家现行有关标准的规定。

2  术    语

2.0.1  污染场地  contaminated site

对潜在污染场地进行调查和风险评估后，确认污染危害超过人体健康或生态环境可接受水平的场地，又称污染地块。

2.0.2  土壤修复  soil remediation

采用物理、化学或生物的方法固定、转移、吸收、降解或转化土壤中的污染物，使其含量降低到可接受水平，或将有毒有害的污染物转化为无害物质的过程。

2.0.3  目标污染物  target contaminant

在场地环境中数量或浓度已达到对生态系统和人体健康产生实际或潜在不利影响的，需要进行修复的关注污染物。

2.0.4  修复目标值  remediation target

污染场地经修复后，目标污染物应当达到的规定指标限值。

2.0.5  固化剂 solidification binder

通过物理和化学作用，将土壤中的重金属固定起来，或者将其转化成化学性质不活泼的形态，阻止其在环境中迁移和扩散过程，从而降低其危害的土壤修复剂。

2.0.6  固化/稳定化  solidification/stabilization

将污染土壤与能聚结成固体的材料（如水泥、沥青、化学制剂等）相混合，通过形成晶格结构或化学键，将土壤或危险废物捕集或者固定在固体结构中，从而降低有害组分的移动性或浸出性。其中，固化是将废物中的有害成分用惰性材料加以束缚的过程，而稳定化是将废物的有害成分进行化学改性或将其导入某种稳定的晶格结构中的过程，即固化通过采用具有高度结构完整性的整块固体将污染物密封起来以降低其物理有效性，而稳定化则降低了污染物的化学有效性。

2.0.7  原地原位固化/稳定化修复 on-site in-situ solidification/stabilization

不移动受污染土壤，直接在场地发生污染的位置对其进行固化/稳定化处理。

2.0.8  原地异位固化/稳定化  off-site ex-situ remediation

将受污染的土壤从场地发生污染的位置挖掘出来，搬运或转移到场地内其他位置进行固化/稳定化处理。

2.0.9  浸出  leaching

污染物的可溶性组分溶解后，从固相进入液相的过程。

3  基本规定

3.0.1  重金属铅、锌、镉、铜、镍污染土壤原地固化/稳定化修复技术可分为原地原位固化/稳定化修复技术和原地异位固化/稳定化修复技术。

3.0.2  固化/稳定化修复技术可单独使用，也可联合其他技术共同处理污染土壤。

3.0.3  固化/稳定化土壤修复工程的工作程序应包括资料复核、编制设计方案、实施工程、验收工程、开展工后环境监测。

3.0.4  实施固化/稳定化修复期间，不得对土壤和周边环境造成新的污染。实施固化/稳定化修复过程中产生的废弃物、粉尘、污水应按规定进行控制。

3.0.5  实施固化/稳定化修复期间，应当设立公告牌，公开相关情况和环境保护措施。

3.0.6  能满足功能要求的新技术、新工艺、新材料应允许使用。

4  固化/稳定化修复工程设计方案编制

4.1 一般规定

4.1.1   修复方案的编制应在全面收集和汇总资料的基础上，结合污染场地特点和要求以及相关的工程经验进行。

4.1.2 依据的资料必须全面、真实、准确、完整，图表齐全，计算正确、分析合理、结论明确。

4.1.3 修复方案应对修复工程的目标、依据、方法、工艺要求、过程控制等进行确定。

4.1.4 修复方案的编制应在定性分析的基础上进行定量分析。

4.1.5 修复方案应进行可行性分析，论证其方案的可靠性。

4.1.6  设计方案编制的工作程序应包括资料复核、修复目标和修复范围确定、原位与异位固化/稳定化方案比选、修复费用和周期估算、设计方案编制。

4.2  资料复核

4.2.1 应核实前期场地环境调查与风险评估中有关目标污染物、场地水位地质条件、用地规划等等相关资料的有效性，如发现已有资料不能满足修复技术方案编制基础信息要求，应适当补充相关资料，必要时还应开展补充性场地环境调查、风险评估与模拟预测。

4.2.2 应核查场地修复工程施工条件，特别关注修复工程的用电、用水、道路等条件，为修复技术方案的工程施工提供基础信息。

4.3  修复目标和修复范围确定

4.3.1  对场地环境调查和风险评估资料进行分析，结合必要的补充调查，确认污染场地土壤修复的目标污染物、修复目标值和修复范围。

4.3.2 污染土壤原地固化/稳定化修复目标值的确定应符合以下规定：

1  固化/稳定化土壤中目标污染物浸出浓度应达到所在地地下水用途对应标准值或不会对地下水造成危害。

2  应核实固化/稳定化土壤的最终去向、未来再利用场景。当固化/稳定化土壤的最终去向、未来再利用场景明确时，应根据实际工程的需要确定固化/稳定化土壤的饱和渗透系数、无侧限抗压强度的限值要求、试样制备的要求。

4.3.3  核实场地环境调查和风险评估提出的土壤修复范围，包括四周边界和污染土层深度分布。应关注污染土层异常分布情况。应根据土壤目标污染污染物的修复目标值，分析和评估需要修复的土壤量。

4.4  原地原位与原地异位固化/稳定化技术方案比选

4.4.1  技术方案比选应立足于污染土壤修复效果，选择合适的修复模式。

4.4.2  技术方案比选应建立涵盖技术、经济、环境、社会的比选指标体系，采用对比分析、综合判断或专家评分等方式，确定采用全场原地异位固化/稳定化、全场原地原位固化/稳定化或原地原位固化/稳定化、原地原位固化/稳定化相结合的技术方案。

4.5  修复费用和周期估算

4.5.1 应根据污染场地修复工程量进行费用估算。费用估算应包括所选择的各种修复技术的基本建设费用、运行费用、后期费用。

4.5.2 应根据污染场地修复工程量、可行技术的修复工期，以及场地平整、设备安装调试、残余风险消除时间等进行周期估算。

4.6  设计方案编制

4.6.1  设计方案的内容至少应包括所在场地污染现状与风险评估概述、修复策略选择、场地修复技术筛选与评估、修复技术方案确定、成本效益分析、施工进度安排、结论与建议。

4.6.2  设计方案的编制内容可按本标准附录A执行。

5  原地异位固化/稳定化修复工程实施

5.1  一般规定

5.1.1  原地异位固化/稳定化修复工程实施的工作程序应包括：资料复核、实验室小试、现场中试、修复工程实施。

5.1.2  修复工程实施方案内容应包括场地信息、施工前准备工作、施工进度安排、施工操作技术要求、施工人员组织、施工质量控制、二次污染防治等。

5.1.3  原地异位固化/稳定化修复过程中应进行施工质量控制、二次污染防治，并提出安全保证措施。

5.2  资料复核

5.2.1  应审阅前期污染场地环境调查报告、污染场地风险评估报告、污染场地工程地质勘察报告和水文地质勘察报告等相关资料，核查场地相关资料的完整性和有效性。如发现已有资料不能满足修复工程实施的要求，应进行资料补充。必要时应开展补充调查，并应更新场地风险评估报告。

5.2.2  应核查修复方案中的目标污染物、修复目标及修复范围等内容，如发现已经制定的修复方案不能满足目前场地的修复需求，应结合补充调查，对修复方案进行调整。

5.2.3  应核查场地修复工程施工条件，为修复工程实施提供准确的基础信息，应特别关注场地用电、用水、施工作业区、施工用道路等情况。

5.2.4  应核查污染场地所在地区的气候条件、场地附近及场地中的道路交通条件，如发现存在不利于施工的条件，应采取相应的措施。

5.2.5   应核查修复方案中的环境保护措施和安全保证措施。

5.3  实验室小试

5.3.1  应采集现场污染土壤，并符合以下规定：

1  采样点布设应兼顾到场地区域、目标污染物浓度和土壤类型。

2  采集的土壤样品应能代表场地的污染状况，并应包含场地中目标污染物浸出浓度最高区域的土壤样品。

3  土壤样品取样过程中应注意采样工具的清洁和更换，避免不同点位土壤样品的交叉污染。

4  采样量应根据试验内容确定。小试试验前应将污染土壤样品混合均匀。

5.3.2  应对采集的污染土壤进行物理特性、环境安全特性测试，并符合以下规定：

1  物理特性应包括天然含水率、工程分类、有机质含量等。

2  环境安全特性应包括目标污染物全量、目标污染物浸出浓度、酸碱度。

5.3.3  应确定固化剂类型、固化剂掺量，固化剂和污染土壤的拌合含水率范围参数。参数的确定应符合下列规定：

1  固化剂类型、固化剂掺量应根据固化/稳定化土壤目标污染物浸出浓度确定。目标污染物浸出浓度应满足修复目标值要求。

2  拌合含水率范围应根据固化/稳定化土壤目标污染物浸出浓度确定。目标污染物浸出浓度应满足修复目标值要求。

3  固化/稳定化土壤样品的养护龄期应满足设计要求。

4  固化剂掺量宜采用污染土壤干土质量占比的百分率表示。

5.4  现场中试

5.4.1 现场中试地点应根据初期场地调查结果选取，应代表污染场地的整体污染状况，并和小试试验选用污染土壤理化特性参数保持一致。

5.4.2  污染土壤的方量应符合下列规定：

1  采用挖掘机挖斗拌合时，污染土壤方量不应低于10倍挖掘机铲斗容量。

2  采用专用装备拌合时，污染土壤方量不应低于专用拌合装备的0.5小时处理方量。

5.4.3  污染土壤和固化剂拌合前，应进行污染土壤筛分，并应符合以下规定：

1    剔除污染土壤中的建筑垃圾。

2    采用挖掘机挖斗拌合的污染土壤的粒径宜≤10 cm。

3    采用专用装备拌合的污染土壤的粒径应按照所选用设备的工作参数进行筛分作业。

4    筛分后土壤宜进行预拌合作业，污染土壤应拌合均匀性。

5.4.4 现场中试应验证实验室小试确定的固化剂掺量，确定工程施工时固化剂和污染土壤的拌合含水率和拌合工艺参数，并应符合下列规定：

1  应检验中试实施的固化/稳定化土壤目标污染物浸出浓度是否满足修复目标值要求、是否便于施工。如采用实验室小试确定的最低固化剂掺量在中试阶段不满足目标污染物浸出浓度要求时，应适当增大掺量直至满足要求。

2  应确定工程施工时固化剂和污染土壤的拌和含水率。拌和含水率的确定应综合考虑现场中试固化/稳定化土壤目标污染物浸出浓度、施工便利性、固化剂和污染土壤的拌和均匀度，以及实验室小试确定的拌和含水率范围。

3  应确定修复工程施工时固化剂与污染土壤拌和作业的工艺参数。工艺参数应符合以下规定：

1)  采用挖掘机挖斗拌合时，应确定拌合次数、拌合时间、固化剂添加次数等。

2)  采用专用装备拌合时，应确定污染土壤及固化剂的进料速度、拌合速度等。

5.6.5  固化剂和污染土壤拌合均匀度宜根据拌合后土壤的含水率、拌合后土壤中目标污染物全量、固化剂中典型元素全量等综合确定。判断固化/稳定化拌合均匀度的取样频次不宜低于1 个/m3。

5.6.6  在场地内拟回填并碾压的固化/稳定化土壤，宜通过现场中试确定碾压设备、松铺厚度、松铺系数、碾压次数、碾压含水率、压实度等碾压参数。

5.6.7  对固化/稳定化土壤的饱和渗透系数、无侧限抗压强度有设计要求时，应检验中试实施的固化/稳定化土壤的饱和渗透系数、无侧限抗压强度是否满足设计方案的要求，并应符合以下的规定：

1  应在中试阶段、固化剂和污染土壤拌合均匀后获取检验所需的固化/稳定化土壤；

2  获取所需的固化/稳定化土壤后，应立即制备饱和渗透系数、无侧限抗压强度的室内试验所需试样，并在实验室内养护至设计规定的龄期后开展相关试验。

3  试样的制备方法应符合设计方案的规定。

4  饱和渗透系数、无侧限抗压强度的试验方法可按现行国家标准《土工试验方法标准》GB/T 50123执行。

5.4.8  现场中试应有二次污染防治措施。

5.5  修复工程实施

5.5.1  按照小试获取的固化剂类型，中试获取的固化剂掺量、施工步骤、工艺参数、固化剂与污染土壤的拌和含水率，以及修复工程实施方案的要求完成施工。

5.5.2   原地异位固化/稳定化土壤回填或存放区域的表层应设置覆盖层，底部宜设置阻隔层。

5.6  质量控制

5.6.1  场地设施及设备应符合下列规定：

1  施工前应做好准备工作，如现场清理、道路修建、防渗区域铺设、排水系统建设等。

2  危险物质或危险废物贮存隔离区建设应符合现行现行国家标准《危险废物贮存污染控制标准》GB 18596的规定。

3  无危害或无污染土壤组分（如大块砾石）存放区容量应能满足修复工作运转需求。

4  修复设备的使用应遵守相应的操作规程。

5.6.2  原材料应符合下列规定：

1  固化剂各项理化指标应符合出厂标准，严禁使用受潮、失效的固化剂。

2  实施修复的固化剂应与实验室小试使用的固化剂保持一致。现场贮存和使用应符合化学品贮存和使用规范，或遵照固化剂使用说明。

3  施工用水各项指标应符合现行行业标准《混凝土用水标准》JGJ 63的规定。

5.6.3  施工过程应符合下列规定：

1  固化剂掺量应与实验室小试使用的掺量相同。如果场地施工条件恶劣，固化剂的掺量宜增加至设计掺量的105%。

2  固化/稳定化土壤质控采样频率应按照每400 m3~800 m3采集1个样品进行。对于按批次进行修复的固化/稳定化土壤，每批次至少采集1个混合质控样品；同一工作日内处理的固化/稳定化土壤应至少采集1个混合质控样品。

3  拌合设备发生变更时应采集混合质控样品。

5.6.4  养护过程应符合下列规定：

1  为了防止固化/稳定化土壤中水分的蒸发或者降水的入渗，固化/稳定化土壤上方应设置防水布，并且防水布的移除时间不应早于验收时间。

2  寒冷季节或者寒冷地区固化/稳定化施工时，固化/稳定化土壤上方应设置防冻层，并且防冻层的移除时间不应早于验收时间。

3  寒冷季节或者寒冷地区固化/稳定化施工后，应定期检查回填固化/稳定化土壤顶部及黏土覆盖层的冻害情况，发现冻胀、软弹、变形、裂缝等现象时应及时进行处理。

4  雨季施工应对回填固化/稳定化土壤采取防水措施，合理设置防排水系统，及时引排地表水和地下水。

5  干旱季节施工应对回填固化/稳定化土壤采取保水措施。

5.7  二次污染防治措施

5.7.1  污染物控制应符合下列规定：

1  应减少运输距离，严禁在污染土壤运输过程中丢弃、遗撒。

2  交通运输工具和其他设备、设施应及时清洗，避免交叉污染。

3  应设置废弃物收集点，标识废弃物种类、成份、物理化学基本性质等信息，并进行处理。

4  施工中产生的垃圾应集中收集、处置。

5.7.2  粉尘控制应符合下列规定：

1  当污染土壤拌合区附近有敏感人群时，污染土壤拌合区应设置大棚防止粉尘扩散。

2  应对场地附近的空气进行监测，监测内容应根据场地环境、污染土壤特征确定。监测点宜设置在污染场地的的下风向区域。当施工造成的空气质量不满足现行国家标准《环境空气质量标准》GB 3095限值时，严禁继续施工，应采取降尘措施，直至影响消除。

5.7.3  污水控制应符合下列规定：

1  应对施工过程中产生的污水进行收集，严禁随意排放。

2  应详细记录施工中污水产生的体积，并应及时处置或者运至污水处理机构进行处置。

5.8  安全保证措施

5.8.1  施工人员安全应符合下列规定：

1 施工单位应设置安全生产管理机构，并应配备安全生产管理人员，明确各自安全责任。

2  施工人员应定期进行安全生产教育和安全生产操作技能培训，未经培训、考核未合格者，严禁上岗作业。

3  修复施工前，施工单位应对场地的安全风险进行辨识和评价，制定相应的安全风险控制措施，对可能发生的突发安全事故，应制定相应的应急救援预案，配备应急救护人员和应急器具。

4  修复施工组织方案中应包含安全生产方面的内容，且在施工前，应由项目安全生产负责人对所有施工人员进行安全技术交底。

5  存在危及安全生产因素的作业场地和设备，应设置隔离带和安全警示标志。

6  施工人员必须遵守国家和地方安全生产法律法规。

7  未按规定佩带和使用劳动防护用品的施工人员，严格上岗作业。

8  施工单位应在施工现场采取符合国家职业卫生标准的防护措施，并应对施工人员定期进行健康检查。

5.8.2  施工设备进场前必须进行调试及安全性检查。

5.8.3  周围敏感人群安全应符合下列规定：

1  应针对各项活动可能产生风险进行预测、评估。

2  当周围人群出现不良反应时，必须停止施工，并及时对受害人员进行救治。

6  原地原位固化/稳定化修复工程实施

6.1  一般规定

6.1.1  原地原位固化/稳定化修复工程实施的工作程序应包括：资料复核、实验室小试、现场中试、修复工程实施。

6.1.2  修复工程实施方案内容应包括场地信息、施工前准备工作、施工进度安排、施工操作技术要求、施工人员组织、施工质量控制、二次污染防治等。

6.1.3  原地原位固化/稳定化修复过程中应进行施工质量控制、二次污染防治，并提出安全保证措施。

6.2  资料复核

6.2.1  应审阅前期污染场地环境调查报告、污染场地风险评估报告、污染场地工程地质勘察报告和水文地质勘察报告等相关资料，核查场地相关资料的完整性和有效性。如发现已有资料不能满足修复工程实施的要求，应进行资料补充。必要时应开展补充调查，并应更新场地风险评估报告。

6.2.2  应核查修复方案中的目标污染物、修复目标及修复范围等内容，如发现已经制定的修复方案不能满足目前场地的修复需求，应结合补充调查，对修复方案进行调整。

6.2.3  应核查场地修复工程施工条件，为修复工程实施提供准确的基础信息，应特别关注场地用电、用水、施工作业区、施工用道路等情况。

6.2.4  应核查污染场地所在地区的气候条件、场地附近及场地中的道路交通条件，如发现存在不利于施工的条件，应采取相应的措施。

6.2.5  应核查修复方案中的环境保护措施和安全保证措施。

6.3  实验室小试

6.3.1 应采集现场污染土壤，并符合本标准第5.3.1条的规定。

6.3.2 实验室小试应对采集的污染土壤进行物理特性、环境安全特性试验，并符合本标准第5.3.2条的规定。

6.3.3 实验室小试应确定固化剂类型、固化剂掺量等参数。参数的确定应符合下列规定：

1  固化/稳定化土壤的目标污染物浸出浓度应满足修复目标值要求。

2  设计方案对固化/稳定化土壤的饱和渗透系数、无侧限抗压强度有要求时，固化剂类型、固化剂掺量应满足设计所需的饱和渗透系数、无侧限抗压强度的要求。

3  固化剂掺量宜采用污染土壤干土质量占比的百分率表示。

6.3.4 小试污染土壤的含水率与现场施工时污染土壤的含水率的差值不应大于±2%。

6.4  现场中试

6.4.1 现场中试地点应根据场地调查结果选取，应代表污染场地的整体污染状况，并和小试选用污染土壤的理化特性参数保持一致。

6.4.2 现场中试污染土壤的方量不宜小于施工设备的0.5小时处理方量。

6.4.3 应通过现场中试确定原位施工工艺参数。

6.4.4 应检验中试实施的固化/稳定化土壤的目标污染物浸出浓度是否满足修复目标值要求。

6.4.5 对固化/稳定化土壤的工程性能指标有设计要求时，应检验中试实施的固化/稳定化土壤的饱和渗透系数、无侧限抗压强度是否满足设计方案的要求，并满足以下的规定：

1. 应在现场中试后1-7天内取试样，并在实验室内养护至设计规定的龄期后开展相关试验。

2. 饱和渗透系数、无侧限抗压强度的试验方法可按现行国家标准《土工试验方法标准》GB/T 50123执行。

6.4.6  现场中试应有二次污染防治措施。

6.5  修复工程实施

6.5.1  按照小试获取的固化剂类型，中试获取的固化剂掺量、施工步骤、工艺参数以及修复工程实施方案的要求完成施工。

6.5.2   原地原位固化/稳定化土壤的表层应设置覆盖层。

6.6  质量控制

6.6.1  原地原位固化/稳定化修复实施时场地设施及设备应符合本标准第5.6.1条的规定。

6.6.2  原地原位固化/稳定化修复实施所采用的原材料应符合本标准第5.6.2条的规定。

6.6.3  原地原位固化/稳定化修复施工过程除了应符合本标准第5.6.3条的规定外，还应符合以下规定：

1  固化/稳定化土壤质控采样频率应按照每400 m3～800 m3采集1个样品进行。对于按施工单元进行修复的固化/稳定化土壤，每批次至少采集1个混合质控样品；同一工作日内处理的固化/稳定化土壤应至少采集1个混合质控样品。

2  施工单元应闭合搭接，不应留有死角。

6.6.4  原地原位固化/稳定化修复实施结束后应对固化/稳定化土壤进行养护，并应符合本标准第5.6.4条的规定。

6.7  二次污染防治措施

6.7.1  污染物控制应符合下列规定：

1  交通运输工具和其他设备、设施应及时清洗，避免交叉污染。

2  应设置废弃物收集点，标识废弃物种类、成份、物理化学基本性质等信息，并进行处理。

3  施工中产生的垃圾应集中收集、处置。

6.7.2  应对场地附近的空气进行监测，监测内容应根据场地环境、污染土壤特征确定。监测点宜设置在污染场地的的下风向区域。当施工造成的空气质量不满足现行国家标准《环境空气质量标准》GB 3095规定的限值时，严禁继续施工，应采取降尘措施，直至影响消除。

6.7.3  污水控制应符合下列规定：

1  应对施工过程中产生的污水进行收集，严禁随意排放。

2  应详细记录施工中污水产生的体积，并应及时处置或者运至污水处理机构进行处置。

6.8  安全保证措施

6.8.1  施工人员安全应符合下列规定：

1 施工单位应设置安全生产管理机构，并应配备安全生产管理人员，明确各自安全责任。

2  施工人员应定期进行安全生产教育和安全生产操作技能培训，未经培训、考核未合格者，严禁上岗作业。

3  修复施工前，施工单位应对场地的安全风险进行辨识和评价，制定相应的安全风险控制措施，对可能发生的突发安全事故，应制定相应的应急救援预案，配备应急救护人员和应急器具。

4  修复施工组织方案中应包含安全生产方面的内容，且在施工前，应由项目安全生产负责人对所有施工人员进行安全技术交底。

5  存在危及安全生产因素的作业场地和设备，应设置隔离带和安全警示标志。

6  施工人员必须遵守国家和地方安全生产法律法规。

7  未按规定佩带和使用劳动防护用品的施工人员，严格上岗作业。

8  施工单位应在施工现场采取符合国家职业卫生标准的防护措施，并应对施工人员定期进行健康检查。

6.8.2  施工设备进场前必须进行调试及安全性检查。

6.8.3  周围敏感人群安全应符合下列规定：

1  应针对各项活动可能产生风险进行预测、评估。

2  当周围人群出现不良反应时，必须停止施工，并及时对受害人员进行救治。

7  工程验收

7.1  一般规定

7.1.1  污染土壤原地固化/稳定化修复工程完成后，应及时进行工程验收。

7.1.2  固化/稳定化修复工程验收合格后方可进行固化/稳定化土壤的再利用，未达到工程验收标准的固化/稳定化土壤不得再利用。

7.1.3  固化/稳定化修复工程验收的工作程序包括文件审核与现场踏勘、验收对象和标准制定、采样布点方案制定、验收方案编制、现场采样与实验室检测、工程验收评价、验收报告编制7个步骤。

7.1. 4  固化稳定化土壤修复工程验收方案应包括项目背景、验收依据文件、场地概况、验收对象和验收标准、采样布点方案、检测方法、工程验收评价方法等。

7.2  文件审核与现场踏勘

7.2.1  文件审核资料范围应包括下列内容：

1  场地环境调查报告、场地风险评估报告、场地污染土壤固化/稳定化修复方案及备案意见。

2  场地污染土壤固化/稳定化修复工程资料：修复过程的原始记录、修复实施过程的记录文件、修复设施运行记录、二次污染物排放记录、修复工程竣工报告等。

3  工程及环境监理文件：工程及环境监理记录和监理报告。

4  其它文件：环境管理组织机构、相关合同协议（如委托处理污染土壤的相关文件和合同）等。

5  相关图件：场地地理位置示意图、总平面布置图、修复范围图、污染修复工艺流程图、修复过程照片和影像记录等。

7.2.2  文件审核应符合下列规定：

1  通过审查污染场地环境调查报告、场地风险评估报告、修复方案，核实场地污染土壤的目标污染物、固化/稳定化修复范围、修复目标值。

2  通过审查相关文件和检测数据，核实场地污染土壤固化/稳定化修复方量和修复质量达到修复目标值。

3  通过审查相关运输清单和接收函件，结合修复过程监理记录，核实污染土壤的方量和去向。

4  通过审查场地修复过程监理记录和监测数据，核实修复方案和环境影响措施的落实情况。

5  通过审查相关文件和检测数据，核实场地污染土壤固化/稳定化修复方量和修复质量达到修复目标值。

7.3  验收对象和标准

7.3.1  验收对象包括场地内修复的污染土壤、修复过程可能产生的二次污染区域。

7.3.2  验收指标应包括目标污染物浸出浓度、设计方案所要求的饱和渗透系数和无侧限抗压强度的限值。

7.3.3  验收评价目标污染物浸出浓度时，应采集场地固化/稳定化土壤样品并进行目标污染物浸出浓度检测。

7.3.4  验收饱和渗透系数、无侧限抗压强度时，应采集场地固化/稳定化土壤样品并进行室内试验，且采样布点方案应符合设计要求。设计方案没有明确采样布点方案时，可与固化/稳定土壤目标污染物浸出浓度测试样品的采样布点方案保持一致。

7.3.5  原地异位固化/稳定化修复过程可能产生的二次污染区域验收应符合以下规定：

1  二次污染区域应包括污染土壤临时储存和处理区域、设施拆除过程的遗撒区域、修复方案实施过程造成可能的污染扩散区域。

2  采样布点应符合现行行业标准《污染地块风险管控与土壤修复效果评估技术导则（试行）》HJ 25.5中第6.1.4条的规定。

3  验收指标应为目标污染物的浸出浓度。

4  验收标准应为场地固化/稳定化土壤的修复目标值。

7.4  采样布点方案

7.4.1  目标污染物浸出浓度测试样品的采样布点方案应包括采样区域、采样点位、采样深度、采样数量、检测项目等内容。

7.4.2  应根据目标污染物、修复目标值的不同情况在场地修复范围内进行分区采样。

7.4.3  采样点的位置和深度应覆盖场地修复范围。

7.4.4  场地环境调查确定的污染最重区域，必须进行采样；施工单元搭接区域应进行采样。

7.4.5  土壤采样布点应符合下列规定：

1 原地异位固化/稳定化土壤每个样品代表的土壤体积不应超过500 m3；堆积存放的原地异位固化/稳定化污染土壤，可采用系统布点法在堆积体内均匀布点。

2 原地原位固化/稳定化土壤，宜钻孔分层采样；平面布置宜采用网格布点法，且网格大小不宜大于40 m×40 m；钻孔采样间距由深度决定，深度3 m以内取样间距应为0.5 m，深度3m~6 m取样间距应为1 m，深度6 m以下取样间距宜为2 m。

7.5  现场采样与实验室检测

7.5.1  应根据工程验收采样布点方案采集固化/稳定化土壤样品。

7.5.2  固化/稳定化土壤的非原状样品采集方法、现场质量控制、现场质量保证、样品的保存与运输方法、样品分析方法、实验室质量控制，现场人员防护和现场污染应急处理等，应符合现行行业标准《场地环境监测技术导则》HJ 25.2的规定。

7.5.3  原状固化/稳定化土壤样品宜采用金刚石钻头或硬质合金钻头的回转钻进采集。取样可采用单动双管、双动三重管取样器，采取率不宜小于80%。

7.5.4  应选择具有质量监督管理局认证或中国合格评定国家认可委员会认可的实验室进行样品分析。

7.5.5  实验室检测报告内容应包括检测条件、检测仪器、检测方法、检测结果、检测限、质量控制结果等。

7.6  工程验收评价方法

7.6.1  固化/稳定化土壤目标污染物浸出浓度的验收评价方法应符合下列规定：

1  应采用逐一对比法或统计法对采样样品的浸出浓度的检测值进行评价；

2  当固化/稳定化土壤采样数量少于8个，或采样数量超过 8 个但是目标污染物浸出浓度检测值低于检出限的样品数占总体样品数量比例大于或等于 25%时，应采用逐一对比法进行评价。某点位中所有目标污染物浸出浓度的检测值均低于或等于修复目标值时，则判定该点位为合格点位。

3  当固化/稳定化土壤采样数量大于或等于8个，且浸出浓度低于检出限的样品数占总体样品数比例小于 25%时，应采用以下方法评价：

- 对固化/稳定化土壤样品目标污染物浸出浓度进行逐个对比法评价，若某点位中所有目标污染物的浸出浓度的检测值均低于或等于修复目标值时，则判定该点位为合格点位。

- 对固化/稳定化土壤样品目标污染物浸出浓度进行逐个对比法评价，若某点位中有一种或多种目标污染物浸出浓度的检测值超过修复目标值的倍数大于或等于 1 倍时，则判定该点位为不合格点位。

- 对固化/稳定化土壤样品目标污染物浸出浓度进行逐个对比法评价，若某点位中有一种或多种目标污染物浸出浓度的检测值超过修复目标值的倍数小于 1 倍时，应采用统计分析 t 检验法对该点位进行评价。当样品所有目标污染物浸出浓度的检测值均显著低于修复目标值或与修复目标值差异不显著时，则判定该点位为合格点位；当样品中有一种或多种目标污染物的检测值显著高于修复目标值时，则判定该点位为不合格点位。

- 在 t 检验评价过程中，应至少有 4 组平行样品的测试数据，若参与 t 检验的样品的目标污染物的浸出浓度低于检出限，则在统计处理中将其等同于检出限。t 检验过程中固化/稳定化目标污染物浸出浓度检测值的置信水平不应小于 95%。

- 只有所有点位均合格，才能判定场地达到修复效果。

7.6.2  饱和渗透系数、无侧限抗压强度的限制应达到设计要求，全体样品的达标率不应小于95%。

7.7  验收报告

7.7.1  污染土壤原地固化/稳定化修复工程验收工作完成后，应编制验收报告。

7.7.2  验收报告内容应真实、全面。

7.7.3  验收报告应至少包括以下内容：验收项目名称、验收内容、验收评定结果、验收结论和建议，其中验收内容应包括修复方案实施情况、验收工作程序及方法、文件审核与现场踏勘、采样布点方案、现场采样、实验室检测、工程验收评价、监理报告和检测报告等。

8  工后环境监测

8.1  一般规定

8.1.1  污染土壤原地固化/稳定化修复施工完成后，应对固化/稳定化土壤进行工后环境监测。

8.1.2  工后环境监测的总体目标是根据固化/稳定化土壤的处置和再利用方式，长期监测固化/稳定化土壤中污染物的浸出情况，并按照预先规定的修复目标或相关环境质量标准的要求，评估污染物浸出对周边地下水和地表水环境的影响，以保证在预期的时间范围内修复效果持久有效。

8.1.3  监测的工作程序主要包括资料收集分析、监测方案编制、监测实施、监测结果评估共四个步骤。

8.1.4  对监测中发现的问题应及时向当地环境主管部门及修复工程相关单位报告。

8.2  资料收集与分析

8.2.1  进行监测工作前应进行资料收集与分析，确定污染场地信息，包括场地环境调查阶段、修复阶段、工程验收阶段相关资料。

8.2.2  应根据收集的资料，对场地内及周边的污染物迁移条件进行分析，为监测点位布设和监测指标的确定提供基础性信息。

8.3  监测方案编制

8.3.1  工后环境监测方案应包括监测对象、监测指标、监测时长与频率、监测点位布设、样品采集、样品分析、质量控制等内容。

8.3.2  工后环境监测对象应包括土壤、修复区域上下游地下水，必要时还可检测修复区域地表水。

8.3.3  土壤监测指标应包括目标污染物浸出浓度；修复区域地表水、修复区域上下游地下水监测指标应包括目标污染物浓度、pH、电导率、氧化还原电位、实施固化稳定化修复的污染物以及固化/稳定化过程可能引入的其他潜在污染物。

8.3.4  工后环境监测时长宜为5年，每半年监测1次。

8.3.5  工后环境监测宜采集土壤样品，监测目标污染物向场外迁移情况，并应符合以下规定：

1  宜在原地原位固化/稳定化土壤、回填的原地异位固化/稳定化土壤场地之外的侧向边缘布设监测点位；

2  监测距离宜为原地原位固化/稳定化土壤、回填的原地异位固化/稳定化土壤场地之外的侧向边缘延伸50 cm范围内。

3  可在0~30 cm段内间隔5 cm布设1个监测点位，30 cm~50 cm段内每间隔10 cm布设1个监测点位。

4  必要时可采集固化/稳定化土壤样品，监测目标污染物浸出浓度、饱和渗透系数、无侧限抗压强度。

8.3.6  应在固化/稳定化土壤的上游和下游区域布设地下水监测点位，地下水监测点位不应少于3个（上游1个、下游2个）。若固化/稳定化修复导致地下水流向发生改变，或地下水本身也存在一定程度的污染，以及地块条件允许，应在关注区域适当增加地下水监测点位布设。

8.4  监测实施

8.4.1  监测工作须由合格的专业人员来负责监督执行。

8.4.2  监测内容应与监测计划相符，产生偏离的应有相关记录和说明，尤其发生以下变动的应征得有关部门同意：

1  改变或替换原定监测点位；

2  改变监测频次；

3  采用新技术代替原定监测技术。

8.4.3 工后环境监测的时间宜为5年。在有充足的证据表明不再需要开展长期监测时，可停止长期监测，前提是必须清楚说明终止监测的标准和达标情况。

8.5  监测结果评估

8.5.1  监测结果应与相关标准或预先确定的监测目标进行比对分析，明确达标情况。

8.5.2  监测单位应定期向环境管理部门汇报监测结果，并编制监测报告，报告内容包括：

1  监测目标；

2  监测设备和人员；

3  监测结果（包括日期、时间，以及气候、地面状况等其他观测结果）；

4  监测结果展示（可通过时间序列图、等值线图等展示）；

5  结果分析（包括与评估标准进行核对）；

6  监测过程中若存在终止监测、变更监测（如变更监测频次）或采取其他行动等情况，应进行文字说明并解释原因。

本标准用词说明

1  为了便于在执行本规范条文时区别对待，对要求严格程度不同的用词说明如下：

1）表示很严格，非这样做不可的：

正面词采用“必须”；反面词采用“严禁”。

2）表示严格，在正常情况下均应这样做的：

正面词采用“应”；反面词采用“不应”或“不得”。

3）表示允许稍有选择，在条件许可时首先应这样做的：

正面词采用“宜”；反面词采用“不宜”。

4）表示有选择，在一定条件下可以这样做的：

正面词采用“可”；反面词采用“不可”。

2  条文中指明应按其他有关标准执行的写法为：“应符合……的规定”或“应按…… 执行”。

引用标准名录

《土工试验方法标准》GB/T 50123

《环境空气质量标准》GB 3095

《危险废物贮存污染控制标准》GB 18596

《场地环境监测技术导则》HJ 25.2

《污染地块风险管控与土壤修复效果评估技术导则（试行）》HJ 25.5

《混凝土用水标准》JGJ 63

附录A  修复技术方案编制大纲

A.0.1  原地原位与原地异位固化/稳定化工程实施前，应编制修复技术方案。

A.0.2  修复技术方案宜包括下列内容：

1  总论

1.1  场地基本信息

1.2  任务由来

1.3  编制目的

1.4  编制依据

1.5  编制原则

1.6  编制内容

1.7  技术路线

2  场地污染现状与风险评估概述

2.1  场地污染现状

2.2  风险评估主要结论

3  修复策略选择

3.1  确认场地条件

3.2  更新场地概念模型

3.3  确认场地总体修复目标

3.4  确定修复策略

4  场地修复技术筛选与评估

4.1  技术筛选过程

4.2  技术评估过程

4.3  确定修复可行技术

5  修复技术方案确定

5.1  修复技术备选方案确定

5.2  方案比选

6  环境管理计划的基本要求

6.1  修复过程污染识别

6.2  污染防控措施

6.3  场地环境监测计划

6.4  环境应急预案

7  成本效益分析

7.1  修复费用

7.2  环境效益、经济效益、社会效益

8  施工进度安排

9  结论与建议

9.1  修复技术方案编制的结论

9.2  问题与建议

10  附件

制 订 说 明

《重金属铅、锌、镉、铜、镍污染土壤原地固化/稳定化修复技术标准》(HG/T XXXX)，经工业和信息化部****年***月***日以第**号公告批准发布。本标准制定过程中，编制组进行了重金属污染土壤固化稳定化技术应用范围、应用中的关键施工参数、验收监测方法等的调查研究，总结了我国重金属污染土壤固化稳定化修复领域的实践经验，同时参考了国外先进技术法规、技术标准，通过室内试验、现场试验取得了重金属污染土壤固化稳定化技术应用中的重要技术参数。

为便于广大设计、施工、科研、学校等单位有关人员在使用本标准时能正确理解和执行条文规定，《重金属铅、锌、镉、铜、镍污染土壤原地固化/稳定化修复技术标准》编制组按章、节、条顺序编制了本标准的条文说明，对条文规定的目的、依据以及执行中需注意的有关事项进行了说明。但是，本条文说明不具备与标准正文同等的法律效力，仅供使用者作为理解和把握标准规定的参考。

目    次

制定说明	26

2  术语	28

3  基本规定	28

4  固化/稳定化修复工程设计方案编制	31

4.3  修复目标与修复范围确定	31

5  原地异位固化/稳定化修复工程实施	32

5.2  资料复核	32

5.3  实验室小试	32

5.4  现场中试	33

5.5  修复工程实施	33

5.6  质量控制	33

6  原地原位固化/稳定化修复工程实施	34

6.3  实验室小试	34

6.4  现场中试	34

6.5  修复工程实施	34

5.4  质量控制	34

7  工程验收	34

7.4  采样布点	34

8  工后环境监测	35

8.3  工后环境监测	35

2  术语

2.0.5  根据作用机理的不同，污染土壤固化/稳定化修复药剂可分为固化剂和稳定剂。不同于固化剂包含物理和化学作用，稳定剂是通过化学的作用，将土壤中的污染物转化成化学性质不活泼的形态，降低其生态毒性和在环境中的迁移性能的土壤修复剂。本标准中的污染土壤固化/稳定化修复剂特指固化剂，如水泥、生石灰等。

2.0.6  固化/稳定化技术包含固化和稳定化两种形式。根据使作用机理的不同，固化/稳定化技术分为单独的稳定化技术(stabilization alone)、胶结作用的固化/稳定化技术(cementitious stabil

-ization/solidification)和聚合物作用的固化/稳定化技术(polymer stabilization/solidification)。本标准中的固化/稳定化技术是指通过胶结作用对重金属污染土壤进行固化/稳定化处理的技术，不包含单独的稳定化技术和聚合物作用的固化/稳定化技术。

3  基本规定

3.0.1  对本条做如下说明：

1）固化/稳定化修复技术介绍。

固化/稳定化修复技术是通过添加固化剂，将土壤中的有毒有害物质固定起来，或者将污染物转化成化学性质不活泼的形态，阻止其在环境中迁移和扩散过程，从而降低其危害。固化和稳定化技术在工作原理和作用特点上各有不同，但在实践中经常搭配使用，是两个密切关联的过程。

主要工作原理是：通过在污染土壤中添加和混合粘合剂（如胶凝剂或凝硬剂），使之与污染土壤发生反应，改变土壤的理化性质，形成结构密实、抗压性强、渗透性低的固化/稳定化土壤，从而降低土壤中污染物的迁移性，使得污染物的溶出（浸出）浓度达到特定地块修复目标中规定的可接受水平，最终实现对地下水和（或）地表水的保护目的。

固化/稳定化技术的特点是通过土壤基质与粘合剂反应来降低污染物的迁移性，原理包括促进污染物吸附、共沉淀或将其固定在矿物晶格结构中或直接进行物理封隔。从固化/稳定化技术的应用实践来看，使用水硬性胶凝材料与水反应形成固化体的方法应用最为广泛，尤其是设计用于同时提高污染土壤抗浸出性及物理性能的修复方法使用最多。

固化/稳定化技术已有数十年的发展历史，是较为成熟的土壤修复技术，既可用于修复污染土壤，也可用于处理沉积物、污泥和固体废物等，具有修复周期短，子修复效果好，作用对象广泛（可处理多种性质稳定的污染物），并能与其他修复技术配合使用的特点，是国内外普遍应用的污染土壤修复技术。然而，固化/稳定化技术也有其不足与局限性，例如不能实质性销毁或去除污染物，修复后可能会使土壤产生增容效应，污染物的长期环境行为难以预测，需要对固化/稳定化土壤进行长期监测与维护等。

2）固化和稳定化比较。

固化是利用惰性材料与污染土壤完全混合，使其生成结构完整、具有一定尺寸和机械强度的块状密实体（固化体）的过程。固化的目的是改变污染土壤的工程特性，即增加土壤的机械强度，减少土壤的可压缩性和渗透性，从而降低污染土壤处置和再利用过程中的环境与健康风险。

稳定化是利用化学添加剂与污染土壤混合，改变污染土壤中有毒有害组分的赋存状态或化学组成形式，从而降低其毒性、溶解性和迁移性的过程。稳定化的目的是降低污染土壤中有毒有害组分的毒性（危害性）、溶解性和迁移性，即将污染物固定于支持介质或添加剂上，以此降低污染土壤处置和再利用过程中的环境与健康风险。

根据反应原理与特点，固化技术和稳定化技术的主要区别在于：

固化技术：添加固化剂使污染土壤形成高度密实、结构完整的固化体，降低土壤中污染物的浸出率；或使用低渗透惰性材料将污染土壤包裹和包埋，阻止污染物释放和流出。固化过程是将污染土壤包埋或包裹形成颗粒状或团块状固化体以降低污染物迁移和减少外露面积的一个物理过程，固化剂通常不与污染物发生化学反应。

稳定化技术：添加稳定剂与土壤中污染物产生化学反应，通过吸附、离子交换、共沉淀等原理提升污染物在空间上的稳定性，降低外部环境对其产生的影响。稳定化过程是通过粘合剂与污染土壤发生化学反应使其中的污染物成为难溶解状态从而降低污染物迁移的化学过程，修复后土壤的物理性质一般不会发生明显改变。

虽然固化和稳定化在定义上是两个独立的过程，但在实践中往往是搭配使用，同时实施和同时发生的。

3）原位/异位固化/稳定化比较。

根据修复模式要求或实际操作条件需要，固化/稳定化修复可在异位也可在原位进行。

异位固化/稳定化适用于修复浅层污染土壤或大型机械无法进入的小型污染地块，且由于其能较好控制粘合剂的添加和混合质量，修复效果往往较为理想，不足之处是需要开挖污染土壤、暂存土壤、转运土壤和对污染土壤进行前处理（如破碎和筛分），这些过程会造成扬尘和噪音，甚至挥发物释放等环境影响。

原位固化/稳定化适用于深层及大面积污染土壤的治理与修复，其通过利用开凿或钻孔机械将粘合剂与受污染土壤原地直接混合，操作环节相对异位修复要少，对环境造成二次污染的风险也较小，并可显著降低污染土壤的治理与修复成本，但局限性在于难以有效治理粘稠度较大的土壤，容易受到地下障碍物（如碎石瓦砾等）和地层结构变化的影响，常因混合搅拌不够均匀而降低修复效果与质量，施工单元间对接不充分会形成污染土壤“夹层”，修复后土壤体积增容改变地面形状，操作过程对地面承载力和地块面积有一定的要求等。

# 3.0.2  重金属污染土壤的固化/稳定化技术与其他技术联用的常见技术组合主要有：

固化/稳定化技术与地表覆盖技术联用；

固化/稳定化技术与防渗阻隔墙或可渗透反应墙技术联用；

洗土法与固化/稳定化技术联用。

3.0.3  对具体工作程序说明如下：

首先根据特定地块污染特征及固化/稳定化技术特点进行固化/稳定化技术适用性评价。

若技术适用，则可进行方案设计，开展可行性试验研究，确定污染土壤的前处理要求、粘合剂的种类和用量需求、原位/异位修复设备与条件的需求等，并对修复成本、时间和效益等进行分析，采用适当的性能指标和参数（主要包括固化/稳定化土壤的无侧限抗压强度、饱和渗透系数、增容比和浸出特性等）综合评价该技术的可行性。

对于固化/稳定化土壤，也有许多内部因素和外部环境因素可能对其性能产生影响。内部因素包括固化/稳定化土壤的物理与化学因素，也包括放置固化/稳定化土壤的地下环境中特有的一些因素，这些因素应在可行性试验研究阶段进行识别和确定；影响固化/稳定化土壤性能的外部因素主要为一些外部环境因素。

若可行性试验研究证明固化/稳定化技术合理可行，则可完成修复方案编制并进入施工建设阶段。

施工前应做好现场布局安排和工作进度安排，施工期间则要做好施工质量控制、二次污染防治、环境监测、健康与安全防护等工作。

修复完成后应对固化/稳定化土壤进行修复效果评估，符合规定标准的可进行再利用。

固化/稳定化土壤应进行长期监测与维护，保证修复效果持久有效。

3.0.4  获得土壤与地下水污染状况调查和岩土地质水文地质勘察成果资料的目的：一是确定污染扩散迁移途径，包括土壤是否被污染、污染扩散深度和扩散范围；地下水是否被污染和污染迁移扩散情况。二是掌握岩土构造和水文地质特征。为下一步开展污染土壤修复方案设计与施工提供参数和依据。

3.0.5  污染场地修复方案编制的目的是根据场地调查与风险评估结果，确定适合于目标场地的最佳修复技术方案，并制定配套的环境管理计划，作为目标场地的修复工程实施依据，支撑该场地相关的环境管理决策。

4  固化/稳定化修复工程设计方案编制

  - 修复目标和修复范围确定

4.3.2  无侧限抗压强度用来表征固化/稳定化土壤承受外部荷载压力的能力，是评估固化/稳定化效果的重要指标之一。无侧限抗压强度设计要求应根据固化/稳定化土壤的最终用途和接收地的相关要求确定。饱和渗透系数用来评价固化/稳定化土壤的水力渗透性能。现行国家标准《土工试验方法标准》（GB/T 50123）提供了无侧限抗压强度、饱和渗透系数测试方法。

现行行业标准《污染地块风险管控与土壤修复效果评估技术导则》HJ 25.5中明确规定除了应对目标污染物浸出浓度进行效果评估外，还应对固化/稳定化的工程性能指标（包含饱和渗透系数和无侧限抗压强度）进行评估，只有工程性能指标和目标污染物浸出浓度均通过评估标准时，方可判定固化/稳定化修复工程通过验收。但是该行业标准并没有对工程性能指标验收时的采样布点方案、试样制备方法、效果评估方法做出规定。

此外，根据对美国和欧洲186个污染场地固化/稳定化修复案例的统计结果表明：①除目标污染物浸出浓度外，无侧限抗压强度和饱和渗透系数是评估固化稳定化效果最常用的两个工程性能指标；②132个原位固化/稳定化修复案例中，有36个案例（占比27.3%）对无侧限抗压强度、饱和渗透系数这两个工程性能指标的限值同时进行验收，有29个案列（占比22.0%）对无侧限抗压强度的限值进行验收，有2个案列（占比1.5%）对饱和渗透系数的限值进行验收；③54个异位固化/稳定化修复案例中，有13个案列（占比24.1%）对无侧限抗压强度和强度、饱和渗透系数的限值同时进行验收，有12个案列（占比22.2%）对无侧限抗压强度的限值进行验收。

综上，本标准规定污染土壤固化稳定化修复设计方案编制阶段，除了应明确目标污染物的修复目标值外，还应核实固化/稳定化土壤的最终去向、未来再利用场景。当固化/稳定化土壤的最终去向、未来再利用场景明确时，应根据实际工程的需要确定固化/稳定化土壤的饱和渗透系数、无侧限抗压强度的限值要求、试样制备的要求。特定条件下，可对固化/稳定化土壤的抗干湿和抗冻融性能参数、耐腐蚀性能参数提出设计要求。

5  原地异位固化/稳定化修复工程实施

5.2  资料复核

5.2.1  核查污染场地现状，特别关注与前期场地环境调查和风险评估时相比发生的重大变化，以及周边环境保护敏感目标的变化情况。

5.2.2  如果污染场地调查时间距修复施工的时间较长，特别需要核查场地的修复范围。

5.2.4  对于无较完善交通设施的污染场地，主要包括机动车道路、停车场，在修复工作前，应修建临时道路，满足施工机械的进出场要求；临时道路的等级、宽度、长度等规格宜根据施工机械设备的要求决定。

5.3  实验室小试

5.3.1  现行行业标准《场地环境调查技术导则》HJ 25.1、《场地环境监测技术导则》HJ 25.2和《土壤环境监测技术规范》HJ/T 166提供了污染土壤样品的采集、包装、运输及预处理方法。

5.3.2  现行行业标准《固体废物 浸出毒性浸出方法  硫酸硝酸法》HJ/T 299、《固体废物 浸出毒性浸出方法 醋酸缓冲溶液法》HJ/T 300、《固体废物 浸出毒性浸出方法 水平振荡法》HJ 557提供了测试污染土壤浸出毒性的浸出方法；现行行业标准《固体废物 金属元素的测定 电感耦合等离子体质谱法》HJ 766、《固体废物 22种金属元素的测定 电感耦合等离子体发射光谱法》HJ 781提供了测试污染物浓度的方法；现行国家标准《土工试验方法标准》GB/T 50123提供了测试污染土壤的物理力学特征参数方法。

5.3.3  原地异位固化/稳定化土壤的重金属浸出浓度与土壤的拌和含水率关系密切，这可从图1中看出：重金属铅污染土壤经过固化/稳定化后，满足铅浸出浓度的修复目标值的拌合含水率存在一个范围。因此，本标准规定实验室小试时应根据目标污染物浸出浓度与修复目标值的关系确定拌合含水率的范围。

# 图1  固化/稳定化铅重金属污染土壤的浸出浓度随拌合含水率的变化关系

5.4  现场中试

5.4.2  污染土壤原地异位固化/稳定化修复专用拌合设备有ALLU筛分斗、混匀一体机等，现场中试所需污染土壤方量因采用的拌合设备类型而不同。根据本标准编制单位的施工经验，采用挖掘机挖斗拌合时，污染土壤方量不应低于10倍挖掘机铲斗容量；采用专用装备拌合时，污染土壤方量不应低于专用拌合装备的0.5小时处理方量。

宜对筛分后污染土壤进行预拌合处理，以增加土壤的均匀性。污染土壤的均匀性可采用目测法、手测法进行评价，当土壤的颜色、结构、质地无明显区别，则完成预拌合。

5.5  修复工程实施

5.5.2  原地异位固化/稳定化土壤表层设置覆盖层的主要目的为避免短时间内固化/稳定化土壤与周围受体的直接接触。

5.6  质量控制

5.6.3 《污染地块修复技术指南-固化/稳定化技术（试行）征求意见稿》介绍了固化剂和污染土壤拌合过程质量控制采样频率的确定依据。对于采用变更前或变更后的拌合设备实施修复的固化/稳定化土壤，均应按照本标准5.6.3第2款规定的采样频率采集质控样品。

6  原地原位固化/稳定化修复工程实施

6.3  实验室小试

6.3.3  现行行业标准《固体废物 浸出毒性浸出方法  硫酸硝酸法》HJ/T 299、《固体废物 浸出毒性浸出方法 醋酸缓冲溶液法》HJ/T 300、《固体废物 浸出毒性浸出方法 水平振荡法》HJ 557提供了测试固化/稳定化土壤的浸出毒性的浸出方法。

6.4  现场中试

6.4.3  污染土壤原地原位固化/稳定化施工设备有深层搅拌装备（单轴、双轴、多轴）、高压旋喷装备、整体固化装备等。对于不同的施工装备，应通过现场中试确定施工工艺参数。例如对于深层搅拌装备，其施工工艺参数包括喷固化剂压力、钻杆提升/下沉速度、搅拌机转速、咬合直径、沉桩顺序、复搅深度、复搅速度等。对于高压旋喷装备，其施工工艺参数包括提升速度、转速、搅拌时间、喷射压力、喷射流量等。

6.5  修复工程实施

6.5.2  原地原位固化/稳定化土壤表层设置覆盖层的主要目的为避免短时间内固化/稳定化土壤与周围受体的直接接触。

6.6  质量控制

6.6.3  《污染地块修复技术指南-固化/稳定化技术（试行）征求意见稿》介绍了固化剂和污染土壤拌合过程质量控制采样频率的确定依据。污染土壤重金属种类、浓度变化较大或污染土壤方量较大时，为了方便施工，常将污染土壤分为若干单元，实施修复时按照单元逐步开展

7  工程验收

7.4  采样布点

7.4.5  图2为某重金属污染场地回填的原地异位固化/稳定化土壤（a）和原地原位固化/稳定化土壤（b）铅浸出浓度随深度变化关系。由图可知原地原位固化/稳定化土壤、回填的原地异位固化稳定化土壤铅浸出浓度在空间分布上存在变异性，为修复工程验收带来了不确定性；故在工程验收时，应对原地原位固化/稳定化土壤、回填的原地异位固化稳定化土壤进行分层钻孔取样，保证修复工程验收结果的可靠性。原地原位固化/稳定化土壤、回填的原地异位固化稳定化土壤验收时采样点数量及布点位置可参照现行行业标准《污染地块风险管控与修复效果评估技术导则》HJ 25.5中的规定执行。

图2  某重金属污染场地铅浸出浓度随深度变化关系

（a）原地异位固化/稳定化土壤；（b）原地原位固化/稳定化土壤

8  工后环境监测

8.3  监测方案编制

8.3.1  修复区域地表水、修复区域上下游地下水监测环境监测采样点位布设、采样频率、采样过程、样品分析以及质量控制参照现行行业标准《场地环境监测技术导则》HJ/T 25.2、《地下水环境监测技术规范》HJ/T 164、《土壤环境监测技术规范》HJ/T 166的规定执行。

8.3.4  工后环境监测时长通常为5年，在有充分的证据表明不再需要开展长期监测时，可停止长期监测，具体参照《污染场地修复技术指南-固化稳定化技术（试行）征求意见稿》中的规定执行。

8.3.5  固化/稳定化修复工程验收合格后，后期在降雨入渗、地下水浸泡等外部环境下，固化/稳定化土壤的目标污染物仍可能浸出并向周边离场的土壤迁移，固化/稳定化土壤在实际工程的环境下，其饱和渗透系数和无侧限抗压强度可能随时间推移而发生变化。基于此，本标准规定宜对离场土壤的浸出浓度进行工后环境监测，并规定必要时可采集固化/稳定化土壤样品，监测目标污染物浸出浓度、饱和渗透系数、无侧限抗压强度。